## Planning
[14 empty] | A | V | R | I | L |  | 2 | 0 | 2 | 1 | [21 empty] | M | A | I |  | 2 | 0 | 2 | 1
Projet | Tâche | Date début | Date fin | Vert | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31
Borne d'arcade |  | 2021-04-12 | 2021-05-28
| Choix du projet | 2021-04-12 | 2021-04-19 | x
| Réalisation des maquettes | 2021-04-20 | 2021-04-30 | x
| Montage raspberry pi + joystick | 2021-05-01 | 2021-05-01 | x
| Réalisation du jeu | 2021-05-02 | 2021-05-14 | x
| Création de l'interface | 2021-05-15 | 2021-05-22 | x
| Attente réception matériels | 2021-04-20 | 2021-04-30 | a
| Création de la documentation | 2021-05-02 | 2021-05-28 | x
x
Gestion de projet
BORNE D'ARCADE
Note on E5: Entrez n'importe quel caractère dans cette colonne.

## A propos
Fichier offert par :
https://www.excel-pratique.com
D'autres fichiers Excel sont disponibles en téléchargement ici :
https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements.php
Partage du fichier autorisé uniquement en partageant ce lien :
https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/plannings/diagramme-gantt-excel-no397.php